## Sheet1
| 프로젝트명 | 강의실 스케쥴러
| 시작일정 | 2019-09-05
| 종료일정 | 2019-12-19
| 기간 | 15주
| 기간 | 15주
| 중간고사 기간 | 191021~191025
| 기말고사 기간 | 191209~191219
WBS | 작업 | 시작일 | 완료일 | 기간 | 담당자 | 09/05 | 09 /10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10 /8 | 10/15 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/17
1 | 프로젝트 관리 | 2019-09-05 | 2019.09.20 | 16
1.1 | 프로젝트 주제 정하기 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2
1.2 | 주제 세분화 | 2019-09-07 | 2019-09-12 | 6
1.3 | 제안서 작성 | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 10
2 | 요구정의 | 2019.09.17 | 2019.09.20 | 4
2.1 | 요구분석 | 2019.09.17 | 2019.09.19 | 3
2.2 | 요구 분석 결과 정리 | 2019.09.20 | 2019.09.20 | 1
3 | 설계 | 2019-09-21 | 2019.10.03 | 15
3.1 | 설계 목표 설정 | 2019.09.21 | 2019.09.22 | 2
3.2 | 시스템 구조 설계 | 2019.09.22 | 2019.09.26 | 5
3.2.1 | 모듈 분할 및 정의 | 2019.09.22 | 2019.09.24 | 3
3.2.2 | 모듈 인터페이스 설계 | 2019.09.24 | 2019.09.25 | 2
3.3 | UI 설계 | 2019.09.26 | 2019.09.29 | 4
3.3.1 | 로그인 화면 | 2019.09.26 | 2019.09.26 | 1 | 박소연
3.3.2 | 검색 화면 | 2019.09.27 | 2019.09.27 | 1 | 박소연
3.3.3 | 예약 화면 | 2019.09.28 | 2019.09.28 | 1 | 박소연
3.3.4 | 레이아웃 | 2019.09.29 | 2019.09.29 | 1 | 박소연
3.4 | 데이터베이스 설계 | 2019.09.30 | 2019.10.03 | 4
3.4.1 | 웹 크롤링 | 2019.09.30 | 2019.10.03 | 4 | 최지훈
3.4.2 | 테이블 정의 | 2019.09.30 | 2019.10.03 | 4 | 오현경, 박재용
4 | 구현 | 2019.10.04 | 2019.12.03 | 57
4.1 | 모듈 구현 | 2019.10.04 | 2019.10.31 | 23
4.1.1 | 웹 크롤링 | 2019.10.04 | 2019.10.13 |  | 최지훈
4.1.2 | MySQL 구축 | 2019.10.08 | 2019.10.13 | 6 | 오현경, 박재용
4.1.3 | JAVA와 MySQL 연동 | 2019.10.14 | 2019.10.20 | 7 | 오현경, 박재용
4.1.4 | 세부 기능 | 2019.10.11 | 2019.10.31 | 16
4.1.5 | GUI | 2019.10.11 | 2019.10.31 | 21 | 박소연, 최지훈
4.2 | 모듈 테스트 | 2019.11.01 | 2019.12.03 | 34
5 | 테스트 | 2019.12.04 | 2019.12.19 | 11
5.1 | 통합 테스트 | 2019.12.04 | 2019.12.08 | 5
5.2 | 성능 테스트 | 2019.12.14 | 2019.12.16 | 3
5.3 | 스트레스 테스트 | 2019.12.17 | 2019.12.19 | 3